
武 汉 工 商 学 院
招（议）标文件
招标项目名称: 武汉工商学院光伏运动场硅PU施工

武汉工商学院招投标办公室

二○二六年八月二十日
第一部分   招（议）标邀请
根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行武汉工商学院光伏运动场硅PU施工项目采购（合作）招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

一、招标项目名称：武汉工商学院光伏运动场硅PU施工
经招标方认可资格合格的投标单位携带有关有效证件到武汉工商学院招投标办公室办理招标文件购买事宜，每份招标文件需交  300 元资料费（该费用收取后概不退还）。

支付宝账号：13995699032  户名：杜老师

（请备注清楚单位名称及所投项目名称）

每个投标单位在递交投标书前一个工作日,需交纳投标保证金五万元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

递交投标保证金的账户信息：

户  名：武汉工商学院

开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270

（请备注清楚所投项目名称）

二、投标截止时间

投标单位按招标方规定时间，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我院规定的时间内与我院签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我院有权扣留保证金。

三、开标日期：另行通知
招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室
地    址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

联 系 人：胡老师　　　联系方式：027-88147040  

第二部分   投标须知

一、招标方式：邀请招标、议评开标。

二、投标者要求及相关说明：

1、投标者具有独立法人资格，注册资本500万元以上，具有体育场地设施工程专业承包二级资质或建筑装饰装修工程专业承包叁级资质及以上和一定经营规模，具有良好的经营业绩。

2、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用及风险。

3、所供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、产地证书、合格证或国际国内相关质量体系认证、产品质检报告等。

4、投标价均按人民币投标，且为含税价。

三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。

四、投标书内容

1、投标书正本一份，副本五份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）。

2、产品特点说明、详细投标和总投标。

3、质保时间、服务承诺细则。

4、故障响应时间。

5、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩等。

6、投标公司须列举近三年来在湖北地区的相关业绩，必须包含联系人及联系方式，施工日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）
 7、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序投标。

五、开标与评标：

1、开标时间和地点：另行通知
2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

六、中标与签订合同

1、自开标之日起一周内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金，

 4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

七、投标单位如有疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。

八、本次招投标采取评标员集中议标方式，武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分 技术要求部分
一.工程说明

1.1.工程名称：武汉工商学院光伏运动场硅PU施工 

1.2.建设地点：武汉市洪山区青菱街道黄家湖西路三号        

1.3.工程规模：
本次招标工程为武汉工商学院光伏运动场硅PU施工，具体详见施工图。
1.4.本次招标范围为：
本次招标工程为武汉工商学院光伏运动场硅PU施工；包括但不限于以下内容：面层硅pu施工、划线等；施工区域材料的采购、制造、安装；涂装、运输费、施工用材料费、自检费、试验费用，按规范规定测试件按检验部门要求的组数、类别制造和预留等全部检测费用）。具体做法按设计文件和规范执行，招标可根据实际情况适当调整。

1.5报价表：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量（预估）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	5mm厚硅PU地面
	1、5mm厚硅PU地面及划线（颜色详平面图）
2、部位：光伏运动场
	m2
	4792平方米
	　
	　


报价须知：上述报价表仅供参考，如数量有误或漏项，投标单位需现场踏勘根据实际需求自行修改添加子项。投标报价需含垃圾外运、材料、设备、运输、装卸、施工、辅材、水电费（电费2元/度，水费4.22元/吨）、清洁费、税金（普票）等完成本工程的一切费用。

二、工程要求

1、进度要求：

1.1、本工程暂定运动场工程开工日期：2026年9月1日（以招标人下达的实际开工令为准）；暂定运动场工程完工日期：2026年9月25日。

1.2、具体进度计划以项目部下达的施工节点计划为准，进度计划作为合同附件，施工阶段工期不得延误，由于投标人原因而导致的工期延误，须向招标人支付误期违约赔偿金。误期违约赔偿金标准为 10000 元/天。

2、材料及质量要求：
2.1 材料品质要求：投标人自购的材料，必须符合国家现有的质量标准和技术规范的要求，主要材料等必须满足国家规范和施工图的要求，需附有出厂合格证书和产品检验报告，需经过招标人、监理单位监督复检合格后才能使用。

2.2请严格按照国家强条、标准、设计要求及招标限定的品牌采购。 本工程施工材料均由投标人自行采购：

2.3 工程选用劣质材料以及不符合招标方认定的材料品牌及等级要求均属于投标方违约，由投标方承担材料相应价款三倍的违约金，并负责返工及由此产生的费用。由于修理返工造成逾期交工的，除按延期条款处罚外，同时承担因此产生的其他经济责任。
2.4 主要材料部品品牌要求如下:

	序号
	主材项目
	单位
	规格
	等级
	建议品牌

	1
	硅PU
	
	
	国标
	长河、泰山、一诺威、长诺、高捷


2.5 本投标工程质量以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据，必须符合国家或行业现行规范要求，且需达到 合格工程。

2.6 投标方工程质量若未达到本合同要求，除按相应要求返工直至合格外，还需按本合同造价的3％向招标方支付违约金，违约金由招标方直接从合同总价中扣除。工期不予顺延。

2.7 投标人每完成一道工序，均须提前报招标人、监理单位验收后方可进入下一道工序施工；未经招标人、监理单位共同验收确认的隐蔽工程，施工方擅自隐蔽则视为工程验收不合格，并处以相应的处罚，并对擅自隐蔽部位返工处理合格后报验，由此所产生的损失均由投标人负责。

2.8投标人应认真按照标准、规范和施工图以及合同要求施工，随时接受招标人检查检验，为检查检验提供有利条件，并根据要求向招标提供与工程质量有关的技术资料。    

3、安全生产、文明施工要求：
确保建筑工程安全文明施工符合《武汉市建设工程施工现场文明施工标准化管理手册》等相关规范要求，建立严格安全管理措施，承担由于自身安全管理措施不力造成的事故责任和因此发生的费用；若发生伤亡事故，一切责任及费用由投标方承担，并承担施工过程中造成的安全事故的全部赔偿责任；现场做到工完场清。因投标人原因未达目标投标人向招标人支付合同价款3%的罚款。相应罚款从结算款中扣除。
4、管理人员要求：
投标单位项目经理必须具有二级项目经理或二级建造师以上等级的资质，并且专职负责本工程的管理；项目经理和施工管理员必须有不小于本工程规模的类似工程的施工管理经验；项目经及施工管理人员需按有关规定行使职责，处理解决有关专业事项，若存在失职行为或不能满足岗位管理的要求，招标人有权要求投标人立即予以更换。
三、投标须知：
1.踏勘现场;

5.1.投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘（如需招标人讲解提前预约），以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

5.2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

5.3.投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的人身伤亡、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

投标人中标后不得以未踏勘现场为由，要求调整合同价款。
2.招标文件的组成、答疑、修改：

2.1.招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

2.2.投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。对招标文件任何部分（包括合同条款）或现场踏勘若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在2026年8月 日 时前，以书面或邮件形式提交招标人；

2.3.招标人均以书面形式对投标人提出的疑问进行答复或对招标文件进行补充说明和修改，同时将书面资料发给所有投标人；

2.4.招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；

2.5.为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

3.投标文件格式要求：

3.1.投标文件由投标文件投标函格式、商务部分格式和技术部分格式三部分文件组成，其中技术标需根据本项目特点，针对性的重难点部位拿出技术处理专项方案。

3.2.投标文件应包括本招标文件中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)；

3.3.投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文；

3.4.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

3.5.本工程的投标应以人民币投标；

3.6.投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

4.报价

4.1. 本工程按清单投标；该固定综合单价包括但不限于以下内容：按设计图纸要求的面层施工硅pu、划线等；施工区域材料的采购、制造、安装；抛丸除锈、涂装、运输费、施工用材料费、自检费、试验费用、水电费，按规范规定测试件按检验部门要求的组数、类别制造和预留等全部检测费用）。具体做法按设计文件和规范执行，招标可根据实际情况适当调整。

4.2. 投标人应根据招标人提供的工程量清单及建筑方案文本、地质资料、答疑纪要、招标文件及补充附件（详见附件）施工现场实际情况及投标人自行编制的施工组织设计或施工方案等，依据本企业定额或参照湖北省2018版计价依据（即《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表(2018版) 》、《湖北省建筑工程公共专业消耗量定额及全费用基价表（2018版）》、《湖北省建筑安装工程费用定额(2018版)》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表（2018版）》、鄂建办{2019}93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》及与之配套的相关补充定额、以及地方性的各项规定、造价管理部门发布的价格信息或市场价格进行编制，自行考虑施工期间的风险因素、市场行情并结合企业自身实力自主报价，建安工程合计出总报价；
4.3.招标人指定材料、设备具体品牌及型号，规定几种备选品牌及型号或材料、设备档次标准的，投标人必须按此规定进行自主报价。
4.4.投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，处理所需费用单列，汇入措施项目清单及计价表中，计入报价报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

4.5.除非本招标文件或合同中另有说明，否则，技术规范要求的费用，以及为达到承诺质量标准和承诺工期需增加的费用应包括在报价中；

4.6.投标人根据本工程施工场地及周边情况，要求必须提出切实可行的技术和安全措施，其费用单列，列入措施费用表，汇入总报价中，未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在总报价中；

4.7.投标人投入的人力、机械设备必须满足本工程的工期、质量要求。投标人可根据招标文件工期的要求，自行确定机械设备的数量，但必须在报价书中加以说明。无论在实际施工中采用何种施工工艺，综合单价不得调整；

4.8本项目推行工程精益化管理模式，工地所有施工人员应统一着装（或统一背心），统一安全帽，在安全帽和衣服上均应注明单位名称，安全帽上还应注明该人员信息（姓名、工种、年龄等）；同时应执行早会制度，由项目经理负责组织落实.
5、其他要求;

5.1投标方的投标总价需包含所有直接费、间接费、利润、税金（按普通发票）、机械进出场费、包装运输及二次搬运费、施工损耗、施工技术及组织措施费、施工水电费、材料检测及验收办证费、成品保护、(石材六面防护、)安全防护、文明施工及环境保护费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用在内的全部费用。工程结算时非招标方设计变更的原因引起的工程量增加或投标时漏项、掉项一律不予调整合同总价。
5.2本次招标范围内所涉及到的人工、材料、机械、设备价格，以后不论市场价格涨跌如何，其价差一律不予调整，其风险由投标方在投标报价前综合考虑，招标方视同已含在本次投标方投标总价内。招标方确定中标单位和中标价格后直至合同履行完成，所有政策性调整费用一律不予调整。
5.3承包方式为包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收及完工后的保修。投标方不得擅自转包施工任务，如发现投标方擅自转包，招标方有权单方面中止本协议，其经济损失由投标方承担。投标人应根据招标文件中的报价要求、相关设计图纸、施工现场条件、市场价格信息和企业承受能力编制预算，并结合市场竞争与风险因素 ，考虑投标优惠幅度后确定投标综合单价及总报价。

5.4对于施工图纸（即本次招标方提交的各专业图纸）中凡影响到本次投标报价的图纸设计中的错、碰问题，投标方应在招标答疑时及其以前提出，若没提出，则日后施工时凡是此类事项均不予以签证且投标方必须按要求（针对此类错、碰问题，设计单位所出的修改图纸）施工，其费用招标方视同已含在投标方的投标总价中。针对招标清单内容及图纸存在差异及清单漏项等情况，投标方需熟悉图纸及清单内容，并对图纸及清单差异在招标答疑时及时提出，若没有提出，则日后施工不予增补，视为投标优惠。
5.5所有与运动场工程验收有关的设备及材料检验费用、验收办证需缴纳的费用含在本次投标方的投标总价内。
5.6投标方应考虑运动场工程施工过程中措施费用，具体施工组织措施等费用均由投标人根据现场实际情况编制施工方案，报施工措施费用。施工方案必须经招标人认可后则该部分费用计入投标总价。
5.7 施工现场所用水电费价格为：电费为2元/度、水费为4.22元/吨
6、工程进度款支付

1工程签证及设计变更计价依据为：根据湖北省2018版计价依据（即《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表(2018版) 》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表（2018版）》、《湖北省建筑安装工程费用定额(2018版)》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用估价表（2018版）》，材料价格按投标单位投标文件报价或造价管理部门发布的价格信息或市场价格执行。
2、关于付款周期的约定：

本项目按照施工进度付款，项目全部施工完成后，经招标人、监理人验收合格后，投标人向招标人提交完整的竣工决算资料，经招标人审核后，招标人与投标人办理工程结算总造价的最终确认手续，招标人向投标人付至工程结算总造价的97%；工程质保金为决算总价3%。待项目竣工验收合格满 2 年后 30 个工作日内付清（不计利息）。每次付款前投标方需提供相关发票及相关材料。

每次付款前投标方需提供相关发票（3%的普通发票）及相关材料。
6、 质量缺陷责任期的约定：

（1）自本工程竣工验收合格之日起计算，运动场工程质保期为五年
（2）工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，投标人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

（3）在缺陷责任期内发生维修项目，所维修项目应保证最低在六个月内不再出现类似问题。否则，即使缺陷责任期满，也应该继续维修，质保金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。各投标单位可根据各自实力在投标书中做出具有竞争力的保修期限及维修后延长责任期限的承诺。

 12 / 38

